Министерство  образования  российской  федерации

Волгоградский государственный технический университет

факультет  экономики  и управления

Кафедра "Менеджмент, маркетинг и организация производства"

Методические  указания

к выполнению организационно-экономической

части дипломного проекта для студентов

специальности 220100 «Вычислительные машины, системы и сети»

Волгоград  2003

Организационно-экономическая часть проекта включает проработку следующих вопросов:

- организация и планирование процесса исследования и разработки;

- маркетинговые исследования;

- оценка уровня конкурентоспособности товара;

- расчет затрат на проведение исследования и разработки;

- расчет  себестоимости и цены спроектированного изделия;

- оценка экономической эффективности проекта;

- оценка доходности проекта.

1. Организация процесса исследования и разработки

В этом разделе дается характеристика объекта и методов исследования, определяется состав этапов (работ), продолжительность исследования или разработки и численность исполнителей.

Примерный перечень, последовательность, содержание и соотношение трудоемкости различных этапов для прикладных исследований, опытно-конструкторских работ и при разработке программной продукции приведены в таблицах  1; 2 и 3.

Таблица 1

Структура трудоемкости этапов выполнения

прикладных исследований

| Этапы | Содержание этапов | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | Подбор и изучение научно-технической литературы и др. материалов, обобщение ответа, анализ состояния вопросов. Патентный поиск, составление, согласование и утверждение технического задания и календарного плана проведения работ по теме | 8 – 12 |
| 2. Выполнение теоретических разработок по теме | Разработка схем и теоретических обоснований, составление расчетов и проектов, систематизация теоретических разработок | 15 – 20 |
| 3. Проектирование и изготовление макетов | Разработка, изготовление макетов, установок аппаратуры, средств испытания, их монтаж и отладка | 25 – 30 |
| 4. Экспериментальные работы и испытания | Проведение экспериментальных работ, лабораторных и производственных испытаний по теоретическим разработкам | 20 – 25 |
| 5. Доработка и корректировка теоретической части по результатам испытаний | Внесение исправлений в разработанные схемы, расчеты и проекты по результатам испытаний | 10 – 15 |
| Продолжение табл. 1 |  |  |
| 6. Обобщение, выводы и предложения по теме | Разработка технических заданий на проектирование, конструирование и изготовление образцов изделий новой техники, определение возможности внедрения в производство результатов работы | 2 – 3 |
| 7. Техническая отчетность | Составление технического отчета о выполнении работ с определением экономического эффекта | 1 – 2 |
| 8. Заключительный этап | Оформление и утверждение результатов работы | 1 – 2 |
|  | ИТОГО: | 100% |

Таблица 2

Структура трудоемкости этапов выполнения

опытно-конструкторских работ

| Этапы | Содержание этапов | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое задание | Определение технического назначения изделия, основных параметров, технических и экономических требований | 2 – 3 |
| 2. Техническое предложение | Разработка технических и технико-экономических данных о целесообразности разработки изделия, представление различных вариантов возможных решений с учетом патентных материалов, включая их сравнительную оценку и предложения по выбору оптимального варианта изделия | 3 – 5 |
| 3. Эскизное проектирование | Анализ состояния вопроса, подбор и изучение научно-технической литературы, существующих конструкций и др. материалов, патентный поиск. Составление и согласование с заказчиком технического задания на проектирование образцов, разработка и составление принципиальной схемы, основных расчетов, схематических чертежей общего вида конструкций, утверждение эскизного проекта | 15 – 20 |
| Продолжение табл. 2 |  |  |
| 4. Техническое проектирование | Разработка и согласование технического проекта, уточнение схемы и расчетов, разработка уточненных чертежей общего вида образца и конструктивных чертежей общего вида образца и конструктивных чертежей отдельных узлов, составление подетальных спецификаций, аналитические расчеты на прочность и исследование материалов и деталей, изготовление макетов отдельных узлов, агрегатов и изделия в целом | 30 – 35 |
| 5. Рабочий проект | Разработка рабочих чертежей деталей и узлов, общего вида образца, составление подетальной спецификации, оформление чертежей и технологической документации в опытное производство | 15 – 20 |
| 6. Изготовление опытного образца | Технологическая и материальная подготовка производства, изготовление и получение деталей, сборка узлов, механизмов и агрегатов, общая сборка и монтаж, проведение отладочных испытаний, корректировка технической документации | 15 – 25 |
| 7. Испытания опытного образца | Проведение стендовых и эксплуатационных испытаний | 7 – 10 |
|  | ИТОГО: | 100 % |

Таблица 3

Структура трудоемкости этапов

разработки программной продукции

| Этапы | Содержание этапов | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ предметной области и разработка требований | Постановка задачи. Сбор исходных данных. Обоснование критериев эффективности разрабатываемых программных средств. Выбор языков программирования. Согласование и утверждение технического задания | 15 – 25 |
| Продолжение табл. 3 |  |  |
| 2. Проектирование | Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Разработка общего описания алгоритма решения задачи | 15 – 25 |
| 3. Программирование | Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение конфигурации решения задачи. Разработка структуры программы. Разработка программной документации и передача ее для включения в технический проект | 20 – 30 |
| 4. Отладка, тестирование | Программирование и отладка программ. Разработка и утверждение программы и методики испытаний. Проведение испытаний. Корректировка программ и программной документации | 20 – 30 |
| 5. Составление документации | Опытная эксплуатация задач. Корректировка технической документации по результатам опытной эксплуатации. Передача программных средств | 8 – 10 |
|  | ИТОГО: | 100 % |

Трудоемкость исследований и разработок зависит от условий их проведения: в инженерной группе, на промышленном предприятии, в лаборатории университета. Она измеряется в чел-днях или чел-часах.

При определении затрат труда, необходимых для создания научно-технической продукции, следует учитывать степень новизны разработки и неопределенность.

Новизна касается как результата исследования, так, возможно, и процесса исследования, см. таблицу 4.

Таблица 4

Характеристика новизны объекта

и процесса разработки

| Новизна результата | Реализация принципа решения задачи |
| --- | --- |
| Воспроизведение существующих решений | Использованы существующие функциональные элементы |
| Модификация существующих решений | Для использования существующих функциональных элементов преобразованы способы их соединения |
| Модернизация существующих решений | Потребовались преобразование части функциональных элементов и создание новых способов их соединения |
| Создание новых разработок на основе известных конструктивных принципов | Потребовалось создание значительного числа новых функциональных элементов и новых способов их соединения |
| Создание новых разработок на основе новых конструктивных принципов | Создание принципиально новых способов решения задачи |

Неопределенность (несовершенное значение) касается затрат, сроков и результатов научных исследований и разработок.

В силу действия фактора неопределенности величина затрат труда может быть указана лишь в пределах какого-то интервала.

Для оценки трудоемкости исследований и разработок можно использовать экспертные, опытно-статистические или аналитические методы.

Экспертные методы оценки трудоемкости предстоящих работ основываются на оценках, данных экспертами. Экспертные методы используются при определении трудоемкости работ, отличающихся принципиальной или значительной новизной.

При выполнении дипломного проекта в качестве эксперта выступает дипломник или руководитель проекта, который оценивает трудоемкость работ, пользуясь собственным опытом и знаниями.

Ожидаемое время выполнения работ или этапов можно определить по формуле:

Тож=3tmin+2tmax5,

где  tmin – минимально возможная продолжительность работы, при

которой понимается предполагаемая ее длительность при

наиболее благоприятных условиях;

tmax – максимальная продолжительность работы, при которой

понимается ее предполагаемая длительность при самых

неблагоприятных условиях.

Оценка трудоемкости работ и этапов оформляется в виде таблицы 5.

Таблица 5

Состав и трудоемкость работ

| Этапы работ | tmin, чел-дн. | tmax, чел-дн | tож, чел-дн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 и т.д. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Опытно-статистические методы оценки трудоемкости используются при наличии достоверной информации о проводившихся ранее аналогичных исследованиях и разработках.

Дипломники могут использовать следующие разновидности опытно-статистического метода: структурной аналогии, переводных коэффициентов, типовых этапов и видов работ. Методика структурной аналогии применяется для оценки трудоемкости разработки технических комплексов, состоящих из отдельных устройств, приборов, блоков и других элементов. Ожидаемая трудоемкость разработки технического комплекса определяется как сумма значений трудоемкости разработки аналогичных элементов.

Методика переводных коэффициентов используется для оценки трудоемкости исследований и разработок, аналогичных проводившимся ранее.

Трудоемкость нового исследования или разработки (Тн) определяется по формуле:

Тн = Та х Кпер ,

где   Та – трудоемкость аналога;

Кпер – переводной коэффициент, учитывающий степень новизны

и изменения организационно-технических условий

исследования и разработки.

Методика типовых этапов и видов работ предполагает оценку трудоемкости исследования или разработки в соответствии с типовым технологическим процессом проведения НИОКР. Трудоемкость новой разработки Тн определяется как сумма трудоемкости обязательных видов работ (tp):

Тн=1ntp,

где    n – количество видов работ, входящих в типовой технологический

процесс проведения исследований и разработок.

Укрупненная    оценка    может    проводиться    по  удельному весу трудоемкости типового этапа в трудоемкости аналогичной разработки или исследования:

Тн = tнd100,

где    tн – трудоемкость типового этапа в новой разработке;

d – удельный вес трудоемкости этого этапа в трудоемкости

аналогичной разработки, %.

Метод прямого нормирования работ является наиболее точным, но требует  наличия  дифференцированных нормативов.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, зависит от масштаба работ, срока выполнения работ, а также от суммы бюджета.

Другими факторами, влияющими на количество исследователей и разработчиков, являются эффективность организационной структуры, уровень профессионализма членов группы, степень важности проекта.

Эти факторы могут быть положены в основу определения численности при экспертной оценке трудоемкости исследования или разработки. В остальных случаях численность персонала может быть рассчитана по формуле:

Ч = ТФпл,

где    Т – трудоемкость разработки или исследования;

Фпл – плановый фонд времени одного исполнителя.

Организация работ по проведению исследований и разработок основывается на последовательном или параллельно-последовательном способах выполнения этапов.

При последовательном выполнении каждый следующий этап (стадия) начинается только после полного завершения предшествующего. Цикл исследования при этом будет равен:

Тпосл =  1n(tiЧi),

где  n – число этапов;

ti – трудоемкость  i-го этапа, чел-дн;

Чi – количество человек, одновременно выполняющих i-ый этап.

При параллельно-последовательном выполнении этапов, когда имеет место совмещение выполнения некоторых из них, цикл исследования уменьшается по сравнению с последовательным выполнением и определяется по формуле:

Тпар-посл = Кпар 1in(tiЧi),

где Кпар – средний коэффициент параллельности выполнения этапов, Кпар = 0,3 – 0,7.

Организационный план исследования составляется в виде ленточного графика.

Таблица 6

График проведения исследования

| Наименование этапов (работ) | Исполнители | Длительность этапов (работ), дн | Год (месяцы, недели февраль март апрель май |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.д. |
| 1. 2. 3. и т.д. |  |  |  |
|  | Итого: |  | Ту |

Планирование сложных разработок осуществляется на основе построения сетевых моделей, расчета, анализа и оптимизации их параметров [   ].

# 2. Маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования включают описание товара и его преимуществ; описание емкости и доли рынка; характеристику покупателей; анализ конкурентной среды; прогнозирование спроса на выпускаемую продукции и построение графика жизненного цикла товара.

Описание товара

При описании товара необходимо ответить на вопросы:

Чем мы будем торговать?  (Товар по замыслу, в реальном исполнении; с подкреплением).

Какой полезный эффект можно извлечь из нашего товара ?

Чем отличается каш товар от товаров конкурентов ?

Если нет в нашей продукции ничего особо выдающегося, то что может привлечь покупателя ?

Описание рынка

Чтобы добиться устойчивого роста объема продаж, необходимо изучить рынок – другими словами, потребителей своего товара:

Кто является нашим покупателем в настоящее время ?

Какие товары пользуются спросом ?

Почему покупают наш товар ?

Почему покупают у нас, а не у наших конкурентов ?

Каким образом расширить круг покупателей ?

Какова емкость нашего рынка ?

Чем привлечь покупателей ?

Как добиться расширения границ рынка ?

Конкуренция

После того, как вы определились с рынками и сочли их достаточно емкими с точки зрения прибыльности и перспективности, необходимо выявление конкурентов.

Кто является нашими конкурентами ?

В каком состоянии их дела – стабильны, на подъеме или идут на спад ?

В чем мы рассчитываем их превзойти ?

Каковы методы конкурентной борьбы ? (дифференциация качества предлагаемых товаров, дополнительные удобства и др.)

Попытайтесь сопоставить свои достоинства с уязвимыми моментами в деятельности конкурента (конечно, при условии, что они вам известны).

Для сравнения нужно заполнить таблицу 7.

Таблица 7

Характеристика товара

| Запросы потребителей | Что может предложить конкурент | Что можете предложить Вы |
| --- | --- | --- |
| 1. Качество |  |  |
| 2. Исключительность товара |  |  |
| 3. Низкие цены |  |  |
| 4. Ассортимент |  |  |
| 5. Послепродажное обслуживание |  |  |
| Продолжение табл. 7 |  |  |
| 6. Надежность |  |  |
| 7. Условия доставки |  |  |
| 8. Близость (доступность) |  |  |
| 9. Гарантии |  |  |
| 10. Консультирование |  |  |
| 11. Готовность оказать помощь |  |  |

Постройте прогнозный график жизненного цикла товара.

Объем продаж

Годы

3. Экспертная оценка уровня конкурентоспособности товара

Конкурентоспособность товара (КСТ) – это его способность выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными товарами других производителей в условиях данного рынка. Уровень КСТ определяется качеством, ценой, условиями поставки, обслуживания, престижем производителя, эффективностью рекламы и др.

Для проведения оценки конкурентоспособности созданного продукта студенту необходимо самостоятельно или совместно с руководителем работы определить перечень наиболее важных его параметров и их относительную значимость.

На основе этого рассчитываются коэффициенты соответствия данного товара идеальному товару.

Индивидуальный коэффициент соответствия по каждому i параметру определяются по формуле:

Ксоотвi = PiPидеалi   или  Ксоотвi = РидеалiРi

где Pi – значение i –го параметра данного товара.

Pидеалi – значение i-го параметра идеального товара

Обобщенный коэффициент соответствия определяется по формуле:

Ксоотвобобщ=αiКсоотвi,

где αi – коэффициент значимости i параметра, αi  = 1.

Оценка конкурентоспособности осуществляется в следующей последовательности:

- Определить перечень параметров, по которым будет оцениваться конкурентоспособность товара с учетом особенностей данного товара.

- На основе паспортных данных и личных наблюдений измерить значения параметров товара различных фирм или марок.

- Осуществить экспертную оценку коэффициентов значимости каждого параметра товара в отдельности так, чтобы их сумма по всем параметрам была равна единице. Коэффициенты значимости оцениваются в диапазоне от 0 од 1 с точностью до двух знаков после запятой.

- На основе измеренных значений параметров определить значения параметров "идеального товара", удовлетворяющего потребности покупателя на 100%.

- Для каждой фирмы (марки) в отдельности и по каждому параметру определить индивидуальные коэффициенты соответствия параметров реального товара параметрам "идеального товара" по формуле

- Для каждой фирмы (марки) в отдельности определить обобщенный коэффициент соответствия реального товара "идеальному" по формуле ___

Данные пунктов 1 – 2 занести в таблицу 8.

Таблица 8

| Параметры | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Товар 1 | Товар 2 | и т.д. |
| 1. 2. и т.д. |  |  |  |

Данные пунктов 3 – 6 занести в таблицу 9.

Таблица 9

| Параметры | Значимость параметров | Значение параметров "идеального товара" | Значения индивидуальных коэффициентов соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Товар 1 | Товар 2 | и т.д. |
| 1 2 и т.д. |  |  |  |  |  |
| Обобщенные коэффициенты соответствия | 1 |  |  |  |  |

- Провести ранжирование товаров в порядке убывания их обобщенных коэффициентов соответствия. Сделать выводы относительно конкурентоспособности разработанного товара.

## 4. Расчет затрат на проведение исследования и разработки

Затраты на проведение НИР включают:

- текущие затраты на проведение исследований и разработок;

- капитальные затраты на приобретение или изготовление специального оборудования и приборов.

Текущие затраты (основные и накладные) рассчитываются по следующим статьям расходов:

- основные и вспомогательные материалы;

- комплектующие;

- энергия;

- расходы на оплату труда исполнителей;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- содержание и ремонт оборудования;

- эксплуатация ЭВМ;

- услуги сторонних организаций;

- накладные расходы.

Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы ведется на основе потребности и покупной цены с учетом транспортно заготовительных расходов. Потребность в материалах для исследований и разработок определяется исходя из норм расхода. Если есть возвратные отходы, то стоимость их вычитается из общих затрат на материалы.

Результаты расчетов оформляются в таблицу 10.

Таблица 10

Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы

| Наименование материалов, единица измерения | Марка Материала | Потребное количество | Цена за единицу с учетом транспортно-заготовительных расходов, руб | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы 1.1 1.2 и т.д. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| 2. Вспомогательные материалы 2.1 2.2 и т.д. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Затраты на комплектующие узлы и детали рассчитываются исходя из их стоимости и с учетом норм применяемости в изделии.

Таблица 11

Расчет затрат на комплектующие

| Наименование | Потребное количество, шт | Цена с учетом транспортно-заготовительных расходов, руб/шт | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 и т.д. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Затраты на энергию определяются исходя из цены за единицу и расхода.

Расход силовой электроэнергии равен:

Р21 = МуFобКмКвКкпд,

где     Му – установленная мощность оборудования, кВт;

Fоб – годовой эффективный фонд времени работы единицы

оборудования, ч;

Км – коэффициент использования электродвигателей по

мощности, 0,5 – 0,9;

Кв – коэффициент использования электродвигателей по времени,

0,6 – 0,85;

Ккпд – коэффициент полезного действия электродвигателя,

0,7 – 0,8.

Аналогично рассчитывается расход энергии по другим видам ресурсов. Результаты расчетов по всем видам энергии сводятся в таблицу 12.

Таблица 12

Расчет стоимости энергоресурсов

| Виды энергии | Расход энергии | Цена за единицу, руб | Стоимость энергии, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электроэнергия, кВт х час 2. Вода, м3 3. Сжатый воздух, м3 и др. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Затраты на оплату труда исполнителей определяются на основе месячных должностных окладов и времени выполнения НИР. Для каждой категории работников расходы на оплату труда рассчитываются по формуле:

ЗП = ДО х Кпр FфрFэфр,

где ДО – должностной оклад работника, руб/мес;

Кпр – коэффициент, учитывающий премии, доплаты и надбавки,

1,4 – 1,6;

Fф – фактически отработанное время работником при выполнении

НИР;

Fэф – эффективный месячный фонд рабочего времени одного

работника, ч.

Расчет затрат на оплату труда исполнителей и отчисления на социальные нужды приводятся в таблице 13.

Таблица 13

Расчет затрат на оплату труда и

отчислений на социальные нужды

| Исполнители НИР | Месячный оклад, руб | Месячный фонд времени, ч | Коэф. премий, доплат, надбавок | Время занятости работника на НИР, ч | Фонд оплаты труда, руб | Отчисления на социальные нужды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Отчисления на социальные нужды можно принять 35,8% от фонда оплаты труда или по данным предприятия, где проводится исследование и разработка.

Амортизационные отчисления при использовании в исследованиях универсального оборудования определяются исходя из норм амортизации и балансовой стоимости по видам оборудования:

А = ОФхНа100хFфFоб,

где   ОФ – балансовая стоимость оборудования, руб;

На – норма амортизации, %;

Fфоб− время использования данного оборудования при выполнении

НИР, ч;

Fэфоб− годовой эффективный фонд времени работы единицы

оборудования, ч.

Fэфоб=FнqКпр,

где  Fн – годовой номинальный фонд времени работы оборудования, ч;

q – число смен работы оборудования;

Кпр – коэффицент, учитывающий плановые простои оборудования

в ремонте, 0,9 – 0,95.

Расходы на содержание и ремонт оборудования можно принять в размере 10 – 15% от их балансовой стоимости.

Расходы, связанные с эксплуатацией ЭВМ можно определить исходя из стоимости одного часа машинного времени использования ЭВМ и длительности использования ЭВМ в работе.

Зэвм = Сэвмчхtэвм,

где Сэвмч - стоимость одного машино-часа работы ЭВМ, руб;

tэвм – время использования ЭВМ, ч.

Затраты на изготовление образцов в заводских условиях или другие услуги сторонних организаций учитываются по договорной стоимости.

Накладные расходы включают затраты на оплату труда административно-управленческого персонала, обслуживание и ремонт помещений, освещение, отопление, вентиляцию, командировочные и прочие расходы. Накладные расходы можно принять 25 – 35% от общей суммы основных расходов.

Капитальные затраты включают стоимость приобретения или изготовления специальных установок, приборов и оборудования, предназначенных только для проведения данного исследования или разработки. Эти затраты учитываются по рыночной стоимости с учетом затрат на транспортировку и монтаж.

На основе проведения расчетов текущих и капитальных затрат составляется смета затрат на НИР, таблице 14.

Таблица 14

Смета затрат на НИР

| Статьи затрат | Сумма, руб |
| --- | --- |
| 1. Основные и вспомогательные материалы 2. Комплектующие 3. Энергия 4. Расходы на оплату труда исполнителей 5. Отчисления на социальные нужды 6. Амортизационные отчисления 7. Содержание и ремонт оборудования 8. Эксплуатация ЭВМ 9. Услуги сторонних организаций 10. Накладные расходы 11. Капитальные затраты |  |
| Итого: |  |

5. Расчет себестоимости и цены спроектированного изделия

Полная себестоимость изделия включает все затраты, связанные с его производством и реализацией.  Она рассчитывается как сумма прямых и косвенных затрат.

К прямым относятся затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия  (Зом),  вспомогательные материалы (Звм), топливо и энергия (Зэ), на технологические цели, заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды (Ззп).

К косвенным расходам относятся общепроизводственные (ОПР), общехозяйственные (ОХР) и коммерческие (КР) расходы:

Sп = Зом + Звм + Зэ + Ззп + ОПР + ОХР +КР,

Расчет затрат на основные, вспомогательные материалы и энергию для технологических целей приведен в разделе 2. Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды определяется по формуле:

Ззп = Cri⋅ti⋅Кпр⋅Кдоп⋅Котч,

где    Cri – часовая тарифная ставка рабочего,  выполняющего i

операцию , тыс .руб;

ti –  трудоемкость     i-операции, ч.;

Кпр - коэффициент, учитывавший премии, доплаты и надбавки,

Кпр = 1,2 – 1,5;

Кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, Кдоп = 1,12 – 1,15;

Котч – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды (на основе действующего норматива).

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы можно принять к укрупнению: ОПР – 250-350%, ОХР – 60-80% от общего годового фонда оплаты труда, коммерческие расходы – 2-3% от заводской себестоимости.

Цена изделия определяется как:

Ц = Sп + Пн,

где  Sп – полная себестоимость изделия, тыс.руб;

Пн – нормативная прибыль изделия, тыс.руб.

П = SпRн100,

где  Rн – нормативный уровень рентабельности, Rн = 15-20%.

### 6. Оценка экономической эффективности проекта

Экономическому обоснованию проекта должен предшествовать анализ технической целесообразности принимаемых решений. Такой анализ предусматривает выявление их преимуществ и недостатков.

Следует помнить, что технические характеристики сами по себе не определяют эффективности варианта. Отдельные технические преимущества порой носят частный характер, а прогрессивные, по тем или иным техническим характеристикам, варианты не всегда являются наиболее рациональными и экономичными.

При анализе необходимо учитывать также социальную значимость новых решений, которая может выражаться в облегчении труда, обеспечении его безопасности и т.д. Разработка и сопоставление вариантов должны производиться применительно к заданной программе выпуска продукции, одинаковой для всех вариантов.

При оценке эффективности определяются частные и общие показателя.

К частным показателям относятся:

- снижение трудоемкости продукции;

- рост производительности труда;

- уменьшение потребности в рабочей силе;

- снижение материальных затрат;

- экономия энергетических ресурсов;

- повышение уровня механизации и автоматизации производства;

- уменьшение потребности в оборудовании и производственных площадях.

Чаще всего сопоставляемые варианты  имеют преимущества по одним частным показателям и недостатки по другим. Поэтому рассчитываются также общие показатели, такие как технологическая себестоимость, экономический эффект, срок окупаемости затрат на НИР.

В результате разработки может произойти снижение себестоимости изготовления изделий с помощью нового средства труда; увеличение продажной цены при изготовлении изделий с улучшенными потребительскими свойствами; увеличение объема производства и продаж при расширении рынка сбыта изделий повышенного качества.

Экономический эффект за счет снижения себестоимости (Эs) равен:

Эs = (Sб – Sн) N,

где Sб, Sн – базовая и новая себестоимость изделия,

N – годовой выпуск изделий, шт.

Экономический эффект за счет изменения цены (Эц) равен:

Эц = (Цн – Цб) N,

где   Цб, Цн – базовая и новая цена изделия, руб.

Экономический эффект за счет изменения объема производства и продаж (ЭN)равен:

ЭN = Пн (Nн – Nб),

где Пн – прибыль, полученная при реализации единицы изделия, равная

Пн = Цн – Sн.

Общая величина экономического эффекта от внедрения разработки в производстве равна:

Энирпр=Эs+Эц+ЭN

С учетом затрат на проведение исследования экономический эффект равен:

Э = Энирпр–  Знир.

Знир приведены в смете затрат на исследование и разработку (табл.14)

Результаты исследования и разработки могут быть представлены как инновация, т.е. как рыночный товар, приобретаемый потребителем для внедрения в производство. В этом случае необходимо определить цену НИР:

Цнир = Знир (1+ Rнир100),

где Rнир – рентабельность НИР, которую можно принять 30-50%.

7. Оценка доходности проекта

Оценка доходности проекта включает определение следующих показателей:

- чистый дисконтированный доход проекта (ЧДД);

- чистая текущая стоимость по годам реализации проекта (ЧТС);

- индекс доходности (ИД);

- среднегодовая рентабельность проекта (Rср);

- внутренняя норма доходности (ВНД);

- срок окупаемости проекта (Ток).

Единовременные затраты по годам с учетом дисконтирования определяются:

Кd=КtКtd,

где   Кt – единовременные затраты по проекту в году t;

Кd - коэффициент дисконтирования

Ежегодные ожидаемые доходы от проекта с учетом дисконтирования определяются:

Дtd=ДtКд,

где   Дt – доходы по проекту в году t.

Коэффициент дисконтирования равен:

Кtd= 1(1+d)t,

где     d – ставка дисконта проекта;

t – текущий год;

t = 1,2, …, Т, где Т – число лет разработки и использование проекта.

Таким образом, единовременные затраты по годам и ежегодные ожидаемые доходы от проекта с учетом дисконтирования будут соответственно равны:

Кtd= Кd(1+d)t,         Дtd=     Дt(1+d)t.

Ставка дисконта равна:

d=k + i + r,

где  k – процентная ставка,

i – инфляция на рынке,

r – уровень риска проекта.

k, i, r – принимаются в долях единицы.

Чистый дисконтированный доход проекта рассчитывается по формуле:

ЧДД=t=1ТДt−Kt(1+d)t

Чистая текущая стоимость по годам реализации проекта определяется:

ЧТСt = ЧТСt-1 + ЧДДt

Расчеты чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и чистой текущей стоимости (ЧТС) по годам реализации проекта привести в таблице 15.

Таблица 15

Расчет ЧДД и ЧТС

тыс. руб

| Годы | Доходы | Затраты | Коэф. дисконтирования | Дисконтированный доход | Дисконтированные затраты | Чистый дисконтированный доход | Чистая текущая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Проект является эффективным (при данной ставке дисконта), если чистый дисконтированный доход проекта положителен.

Индекс доходности проекта определяется:

ИД=t=1ТДtdt=1ТКtd,

Индекс доходности тесно связан с чистым дисконтированным доходом. Если он положителен, то индекс доходности больше единицы.

Среднегодовая рентабельность проекта равна:

Rср = ИД / n,

где  n – срок использования результатов проекта.

Внутренняя норма доходности представляет собой ставку дисконта, при которой величина приведенных доходов равна величине приведенных затрат. Ее можно определить графически, зная ставки дисконта и соответствующие им положительные и отрицательные значения чистой дисконтированной стоимости.

ЧДД, млн. руб

d, %

ВНД

0

При d = ВНД чистый дисконтированный доход проекта равен нулю. При d > ВНД   ЧДД <  0, а при d < ВНД  ЧДД > 0.

Срок окупаемости проекта – это продолжительность периода с начального момента до момента окупаемости.

Ток = t- + ЧТС- / (ЧТС+ - ЧТС-) ,

где

t- – период времени, соответствующий последнему отрицательному

значению чистой текущей стоимости;

ЧТС+ – первое положительное значение ЧТС;

ЧТС- – последнее отрицательное значение ЧТС.

По результатам расчета построить финансовый профиль проекта

Ток

+ЧТС, тыс. руб

– ЧТС, тыс. руб

Годы

0

Финансовый профиль проекта

ПРИМЕР

расчета доходности проекта

Исходные данные:

1. Единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением проекта составили по годам:

в году t1 – 17 млн. д.е.

в году t2 –  3 млн. д.е.

2. Срок использования проекта – 4 года

3. Ежегодные ожидаемые доходы составили по 10,2 млн. д.е., начиная с года  t2

4. Процентная ставка – 12%, инфляция на данном рынке – 10%, уровень риска проекта – 8%.

Расчеты:

Ставка дисконта равна

d = 0,12+0,1+0,08 = 0,3

Расчеты чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости приведены в табл.

млн. д.е.

| Годы | Доходы | Затраты | Коэф. дисконтирования | Дисконтированный доход | Дисконтированные затраты | ЧДД | ЧТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д | К | Кд | Дtд=Д(1+d)t, | Кtд=К(1+d)t | Дtд- Кtд |  |
| 2002 | - | 17,0 | 1,0 | - | 17 | -17 | -17 |
| 2003 | 10,2 | 3,0 | 0,77 | 7,85 | 2,31 | 5,54 | -11,46 |
| 2004 | 10,2 | - | 0,59 | 6,02 | - | 6,02 | -5,44 |
| 2005 | 10,2 | - | 0,46 | 4,69 | - | 4,69 | -0,75 |
| 2006 | 10,2 | - | 0,35 | 3,57 | - | 3,57 | 2,82 |
|  | 40,8 | 20,0 | - | 22,13 | 19,31 | 2,82 |  |

ЧДД > 0, значит проект является эффективным при ставке дисконта 0,3.

Индекс доходности равен:

ИД = 22,13 / 19,31 = 1,146.

Среднегодовая рентабельность равна:

Rср = 1,1464100=28,6%.

Расчеты при ставке дисконта d = 40% показали, что ПДД при этом равен – 0,37 млн. д.е., т.е. проект при такой ставке неэффективен.

Определим по графику внутреннюю норму доходности.

+ЧДД, млн. д.е.

d,%

ВНД = 39%

-ЧДД

3

2

1

0

30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40

Срок окупаемости равен

Ток = 3+0,75 / (2,82+0,75) = 3,2 года

Финансовый профиль проекта

+ЧТС, млн. д.е.

Годы

-ЧТС

10

20

-20

-10

2002

2003

2004

2005

2006

Ток = 3,2 г

0

## ПРИМЕР

расчета доходности проекта

Исходные данные:

1. Единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением проекта составили по годам:

в году t1 – 17 млн. д.е.

в году t2 – 3 млн. д.е.

2. Срок использования проекта – 4 года

3. Ежегодные ожидаемые доходы составили по 10,2 млн. д.е., начиная с года t2.

4. Процентная ставка – 12%, инфляция на данном рынке – 10 %, уровень риска проекта – 8%.

Расчеты:

Ставка дисконта равна

d = 0,12 + 0,1 + 0,08 = 0,3

Расчеты чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости приведены в табл.

тыс. руб.

| Годы | Д Доходы | К Затраты | Коэф. дисконтирования | Дисконтированный доход | Дисконтированные затраты | ЧДД | ЧТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |

## Технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели проекта включают в себя технические и экономические результаты, выявленные и рассчитанные в ходе выполнения организационно-экономической части дипломного проекта, таблица 15.

Таблица 15

Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| 1. Основные параметры нового изделия 1.1 1.2 и т.д. |  |
| 2. Уровень конкурентоспособности |  |
| 3. Трудоемкость разработки, чел.-дн. |  |
| 4. Численность исполнителей, чел. |  |
| 5. Затраты на НИР, тыс. руб |  |
| 6. Экономический эффект за счет изменения себестоимости, тыс. руб |  |
| 7. Экономический эффект за счет изменения цены, тыс. руб |  |
| 8. Экономический эффект за счет изменения объема продаж, тыс. руб |  |
| 9. Суммарный экономический эффект НИР, тыс. руб |  |
| 10. Чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб |  |
| 11. Чистая текущая стоимость, тыс. руб |  |
| 12. Индекс доходности |  |
| 13. Среднегодовая рентабельность проекта, % |  |
| 14. Внутренняя норма доходности, % |  |
| 15. Срок окупаемости проекта, лет. |  |